ПЛАН РАБОТЫ

муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, по реализации Стандарта развития конкуренции в Свердловской области на 2017 год

| Номер строки | Наименование задачи | Период выполнения |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Определение структурного подразделения Администрации муниципального образования Свердловской области, ответственного за реализацию мероприятий, направленных на содействие развитию конкуренции в Свердловской области, направление в Министерство инвестиций и развития Свердловской области контакты ответственного сотрудника | до 1 ноября 2017 года |
| 2. | Проведение мониторинга, включающего: - мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности; - мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках; - мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ, услуг качеством официальной информации о состоянии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг Свердловской области, размещаемой Министерством инвестиций и развития Свердловской области и муниципальными образованиями; - мониторинг деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования Свердловской области в которых составляет 50 и более процентов | до 20 ноября 2017 года |
| 3. | Формирование раздела, посвященного содействию развитию конкуренции в Свердловской области, на официальном сайте муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | до 1 ноября 2017 года |
| 4. | Разработка и формирование Плана мероприятий «дорожной карты» по содействию развитию конкуренции на территории муниципального образования | до 22 декабря 2017 года |
| 5. | Формирование реестра хозяйствующих субъектов, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, с обозначением рынка их присутствия, с указанием доли занимаемого рынка | до ноября 2017 года |
| 6. | Прохождение обучения (дистанционно) по программе, разработанной Министерством инвестиций и развития Свердловской области, по вопросам внедрения Стандарта развития конкуренции в Свердловской области | ноябрь |
| 7. | Прохождение итогового тестирования по результатам прохождения обучения | декабрь |